## Planning Gantt CSS
PLANNING GANTT - APPLICATION CSS & SOCIOS
Projet : Application Web & Mobile + Système Freeoui
Date de début : Décembre 2025
Phase | Tâche | Durée | Début | Fin | Responsable | Status
PHASE 1 : MVP (Décembre 2025 - Avril 2026)
| Setup & Architecture | 10 jours | 01/12/2025 | 11/12/2025 | Chef de projet | À faire
| Base de données & Migrations | 7 jours | 11/12/2025 | 18/12/2025 | Dev Backend | À faire
| API REST - Authentification | 10 jours | 18/12/2025 | 28/12/2025 | Dev Backend | À faire
| API REST - Contenus & Matchs | 15 jours | 28/12/2025 | 12/01/2026 | Dev Backend | À faire
| API REST - Joueurs & Équipe | 7 jours | 12/01/2026 | 19/01/2026 | Dev Backend | À faire
| UI/UX Design - Maquettes | 15 jours | 19/01/2026 | 03/02/2026 | Designer UI/UX | À faire
| App Mobile - Structure | 10 jours | 03/02/2026 | 13/02/2026 | Dev Mobile | À faire
| App Mobile - Authentification | 10 jours | 13/02/2026 | 23/02/2026 | Dev Mobile | À faire
| App Mobile - Fil d'actualités | 15 jours | 23/02/2026 | 10/03/2026 | Dev Mobile | À faire
| App Mobile - Matchs & Calendrier | 12 jours | 10/03/2026 | 22/03/2026 | Dev Mobile | À faire
| App Mobile - Profil utilisateur | 8 jours | 22/03/2026 | 30/03/2026 | Dev Mobile | À faire
| Web App - Structure | 10 jours | 30/03/2026 | 09/04/2026 | Dev Frontend | À faire
| Web App - Pages principales | 15 jours | 09/04/2026 | 24/04/2026 | Dev Frontend | À faire
| Système d'abonnement (Paywall) | 12 jours | 24/04/2026 | 06/05/2026 | Dev Backend | À faire
| Intégration gateways paiement | 10 jours | 06/05/2026 | 16/05/2026 | Dev Backend | À faire
| Notifications Push | 7 jours | 16/05/2026 | 23/05/2026 | Dev Backend | À faire
| Backoffice - Gestion contenus | 15 jours | 23/05/2026 | 07/06/2026 | Dev Backend | À faire
| Backoffice - Gestion utilisateurs | 10 jours | 07/06/2026 | 17/06/2026 | Dev Backend | À faire
| Tests & Débogage | 15 jours | 17/06/2026 | 02/07/2026 | QA Tester | À faire
| Bêta Test avec Socios | 10 jours | 02/07/2026 | 12/07/2026 | Équipe complète | À faire
PHASE 2 : Engagement (Mai 2026 - Août 2026)
| Module Dons - Frontend | 10 jours | 12/07/2026 | 22/07/2026 | Dev Mobile | À faire
| Module Dons - Backend & Paiement | 12 jours | 22/07/2026 | 03/08/2026 | Dev Backend | À faire
| Espace Socios - Interface | 15 jours | 03/08/2026 | 18/08/2026 | Dev Mobile | À faire
| Espace Socios - Avantages | 10 jours | 18/08/2026 | 28/08/2026 | Dev Backend | À faire
| Forum Communautaire - Structure | 12 jours | 28/08/2026 | 09/09/2026 | Dev Backend | À faire
| Forum - Modération | 8 jours | 09/09/2026 | 17/09/2026 | Dev Backend | À faire
| Système de Sondages & Votes | 10 jours | 17/09/2026 | 27/09/2026 | Dev Backend | À faire
| Programme de Fidélité - Points | 12 jours | 27/09/2026 | 09/10/2026 | Dev Backend | À faire
| Programme de Fidélité - Niveaux | 8 jours | 09/10/2026 | 17/10/2026 | Dev Backend | À faire
| Intégration Partenaires (base) | 10 jours | 17/10/2026 | 27/10/2026 | Dev Backend | À faire
| Stats Avancées Matchs | 10 jours | 27/10/2026 | 06/11/2026 | Dev Backend | À faire
| Tests d'intégration | 12 jours | 06/11/2026 | 18/11/2026 | QA Tester | À faire
PHASE 2.5 : Freeoui & Gamification (Sept 2026 - Déc 2026)
| DB Partenaires & Catégories | 7 jours | 18/11/2026 | 25/11/2026 | Dev Backend | À faire
| Modèles & Migrations Freeoui | 7 jours | 25/11/2026 | 02/12/2026 | Dev Backend | À faire
| Service Génération Codes | 12 jours | 02/12/2026 | 14/12/2026 | Dev Backend | À faire
| Génération QR Codes | 8 jours | 14/12/2026 | 22/12/2026 | Dev Backend | À faire
| API Partenaires complète | 10 jours | 22/12/2026 | 01/01/2027 | Dev Backend | À faire
| API Réductions & Validation | 12 jours | 01/01/2027 | 13/01/2027 | Dev Backend | À faire
| Interface Mobile Freeoui | 15 jours | 13/01/2027 | 28/01/2027 | Dev Mobile | À faire
| Carte interactive partenaires | 10 jours | 28/01/2027 | 07/02/2027 | Dev Mobile | À faire
| Géolocalisation & Proximité | 8 jours | 07/02/2027 | 15/02/2027 | Dev Mobile | À faire
| Notifications intelligentes | 10 jours | 15/02/2027 | 25/02/2027 | Dev Backend | À faire
| Dashboard Analytics Partenaires | 10 jours | 25/02/2027 | 07/03/2027 | Dev Backend | À faire
| Interface Validation Partenaire | 12 jours | 07/03/2027 | 19/03/2027 | Dev Frontend | À faire
| Système Reviews & Ratings | 8 jours | 19/03/2027 | 27/03/2027 | Dev Backend | À faire
| Module Cadeaux Automatiques | 10 jours | 27/03/2027 | 06/04/2027 | Dev Backend | À faire
| Système Loterie Mensuelle | 12 jours | 06/04/2027 | 18/04/2027 | Dev Backend | À faire
| Cartes à Collectionner | 15 jours | 18/04/2027 | 03/05/2027 | Dev Mobile | À faire
| Marketplace Cartes | 10 jours | 03/05/2027 | 13/05/2027 | Dev Backend | À faire
| Système de Badges | 8 jours | 13/05/2027 | 21/05/2027 | Dev Backend | À faire
| Programme Parrainage | 10 jours | 21/05/2027 | 31/05/2027 | Dev Backend | À faire
| Lucky Days & Surprises | 7 jours | 31/05/2027 | 07/06/2027 | Dev Backend | À faire
| Backoffice Freeoui complet | 15 jours | 07/06/2027 | 22/06/2027 | Dev Backend | À faire
| Tests Freeoui | 12 jours | 22/06/2027 | 04/07/2027 | QA Tester | À faire
PHASE 3 : Monétisation (Janvier 2027 - Mars 2027)
| E-commerce - Catalogue produits | 12 jours | 04/07/2027 | 16/07/2027 | Dev Backend | À faire
| E-commerce - Panier & Checkout | 10 jours | 16/07/2027 | 26/07/2027 | Dev Backend | À faire
| E-commerce - Interface Mobile | 12 jours | 26/07/2027 | 07/08/2027 | Dev Mobile | À faire
| Intégration Billetterie | 10 jours | 07/08/2027 | 17/08/2027 | Dev Backend | À faire
| Programme Parrainage avancé | 8 jours | 17/08/2027 | 25/08/2027 | Dev Backend | À faire
| Gamification complète | 10 jours | 25/08/2027 | 04/09/2027 | Dev Backend | À faire
| Notifications personnalisées | 8 jours | 04/09/2027 | 12/09/2027 | Dev Backend | À faire
| A/B Testing système | 10 jours | 12/09/2027 | 22/09/2027 | Dev Backend | À faire
| Tests e-commerce | 10 jours | 22/09/2027 | 02/10/2027 | QA Tester | À faire
PHASE 4 : Innovation (Avril 2027 - Juillet 2027)
| Musée Virtuel 3D | 15 jours | 02/10/2027 | 17/10/2027 | Dev Frontend | À faire
| Réalité Augmentée - Maillots | 12 jours | 17/10/2027 | 29/10/2027 | Dev Mobile | À faire
| Live Streaming | 10 jours | 29/10/2027 | 08/11/2027 | Dev Backend | À faire
| Chatbot IA Support | 12 jours | 08/11/2027 | 20/11/2027 | Dev Backend | À faire
| Recommandations IA | 10 jours | 20/11/2027 | 30/11/2027 | Dev Backend | À faire
| Section Grands Clubs enrichie | 8 jours | 30/11/2027 | 08/12/2027 | Dev Backend | À faire
| Tests finaux | 15 jours | 08/12/2027 | 23/12/2027 | QA Tester | À faire
| Préparation lancement | 7 jours | 23/12/2027 | 30/12/2027 | Équipe complète | À faire
RÉSUMÉ DU PROJET
Durée totale estimée | 18-20 mois
Date de début | Décembre 2025
Date de fin estimée | Juillet 2027
Équipe nécessaire | Chef projet + 5 développeurs + 1 designer + 1 QA
Budget total | 152,175 TND (développement initial)
ROI prévu Année 1 | 294% (avec Freeoui)